Пояснительная записка к расчету стоимости по проекту «Реконструкция АСДУЭ», Альметьевский район Республики Татарстан»

Расчет произведен ресурсно-индексным методом в ПК Гранд Смета в редакции сметных нормативов: Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр. Методом УНЦ согласно приказу от 26.02.2024 №131 и полученным ТКП.

Общая стоимость проекта составляет: 913,97 млн. руб. без НДС в текущих ценах (3 кв.2024 г.), срок окончания реализации проекта 2027 год. В прогнозных ценах, с учётом индексов-дефляторов Министерства экономического развития РФ от 26.04.2024г., включая стоимость оборудования и строительно-монтажные работы. Общая стоимость в прогнозных ценах составит:

2025 г. - 555,95 х 1,073 	= 596,54 млн. руб. без НДС;

2026 г. – (261,53 х 1,073) х 1,053 	= 295,50 млн. руб. без НДС;

2027 г. – ((96,49 х 1,073) х 1,053) х 1,044 	= 113,82 млн. руб. без НДС;

Итого: в прогнозных ценах 	=1005,85 млн. руб. без НДС.

Расчет находится в папке Обоснование стоимости\2025 г\Сметные расчеты\O_O_ASDUE_2025_TNES (смета).

- Расчет стоимости разработки проектно-сметной документации на АСДУЭ, реализация ПК, Альметьевский район Республики Татарстан

  - Расчёт стоимости разработки проектно-сметной документации по оснащению подстанций, находящихся в ведении РДУ Татарстан системой сбора и передачи информации, системой оперативной связи и системой видеонаблюдения выполнен ресурсно-индексным методом в ПК Гранд Смета. Стоимость работ составляет: 14,64 млн. руб. без НДС в текущих ценах (3 кв.2024 г.), срок окончания реализации 2025 год. В прогнозных ценах стоимость работ 15,71 млн. руб. без НДС.

Расчет находится в папке Обоснование стоимости\2025 г\Сметные расчеты\O_O_ASDUE_2025_TNES_ ПИР на 7 ПС.

  - Расчёт стоимости разработки проектно-сметной документации на прокладку ВОЛС по опорам высоковольтных линий, общая стоимость проекта составляет: 55,32 млн. руб. без НДС в текущих ценах (3 кв.2024 г.), срок окончания реализации 2025 год. В прогнозных ценах стоимость работ и 59,35 млн. руб. без НДС, включая стоимость оборудования и строительно-монтажные работы.

Расчет методом УНЦ по проекту выполнен согласно таблице О2 УНЦ ОКСН, расценка П6-09, расчет находится в папке Обоснование стоимости\2025 г\Сметные расчеты\O_O_ASDUE_2025_TNES_ Расчет ВОЛС УНЦ.

  - Расчёт стоимости разработки проектно-сметной документации по созданию автоматизированной системы диспетчерского управления энергообъектами выполнен ресурсно-индексным методом в ПК Гранд Смета. Стоимость работ составляет: 99,39 млн. руб. без НДС в текущих ценах (3 кв.2024 г.), срок окончания реализации 2025 год. В прогнозных ценах стоимость работ 106,65 млн. руб. без НДС.

Расчет находится в папке Обоснование стоимости\2025 г\Сметные расчеты\O_O_ASDUE_2025_TNES_ ПИР АСДУЭ.

  - Расчёт стоимости разработки проектно-сметной документации на создание центральной диспетчерской службы, общая стоимость проекта составляет: 4,26 млн. руб. без НДС в текущих ценах (3 кв.2024 г.), срок окончания реализации 2025 год. В прогнозных ценах стоимость работ и 4,57 млн. руб. без НДС, включая стоимость оборудования и строительно-монтажные работы.

Расчет УНЦ по проекту выполнен согласно таблице З9 УНЦ, расценка П6-09. Расчёт инженерных систем зданий, расчет находится в папке Обоснование стоимости\2025 г\Сметные расчеты\O_O_ASDUE_2025_TNES_ Расчет ПИР ЦДС УНЦ.

  - Стоимость приобретения программного продукта для реализации АСДУЭ определена на основании технико-коммерческого предложения (ТКП) от АО «Монитор Электрик» на поставку программ для ЭВМ, работающих на платформе «СК-11», используемых РДУ Татарстана и АО «Сетевая компания». Стоимость предложения составляет: 224,08 млн. руб. без НДС в текущих ценах (3 кв.2024 г.), срок окончания реализации 2025 год. В прогнозных ценах стоимость работ 240,44 млн. руб. без НДС.

Расчет находится в папке Обоснование стоимости\2025 г\Сметные расчеты\O_O_ASDUE_2025_TNES_ТКП СК-11 для Татнефть-Энергосбыт.

  - Стоимость доработки существующего программного продукта для сбора и передачи информации определена на основании технико-коммерческого предложения (ТКП) от ООО «Процессинговый центр» по модернизации системы сбора и передачи информации. Стоимость предложения составляет: 132,00 млн. руб. без НДС в текущих ценах (3 кв.2024 г.), срок окончания реализации: 2025 год – 67,00 млн. руб.; 2026 год – 65,00 млн. руб. В прогнозных ценах стоимость работ 141,64 млн. руб. без НДС, в том числе: 2025 год – 71,89 млн. руб.; 2026 год – 73,44 млн. руб.

Расчет находится в папке Обоснование стоимости\2025 г\Сметные расчеты\O_O_ASDUE_2025_TNES_ТКП ССПИ.

  - Расчёт стоимости разработки проектно-сметной документации Центра обработки данных выполнен ресурсно-индексным методом в ПК Гранд Смета. Стоимость работ составляет: 91,27 млн. руб. без НДС в текущих ценах (3 кв.2024 г.), срок окончания реализации 2025 год. В прогнозных ценах стоимость работ 97,93 млн. руб. без НДС.

Расчет находится в папке Обоснование стоимости\2025 г\Сметные расчеты\O_O_ASDUE_2025_TNES_ ПНР (СМР) ЦОД.

  - Стоимость выполнения пусконаладочных работ по АСДУЭ определена на основании технико-коммерческого предложения (ТКП) от ООО «КЭР-Инжиниринг» на выполнение пусконаладочных работ системы АСДУЭ. Стоимость предложения составляет: 90,66 млн. руб. без НДС в текущих ценах (3 кв.2024 г.), срок окончания реализации: 2026 год – 60,38 млн. руб.; 2027 год – 30,28 млн. руб. В прогнозных ценах стоимость работ 103,94 млн. руб. без НДС, в том числе: 2026 год – 68,22 млн. руб.; 2027 год – 35,72 млн. руб.

Расчет находится в папке Обоснование стоимости\2025 г\Сметные расчеты\O_O_ASDUE_2025_TNES_Письмо исходящее №2023_2512_1 (ПНР АСДУЭ).

  - Стоимость выполнения интеграции с корпоративными системами определена на основании коммерческого предложения (КП) от ООО «ТатИТнефть» на выполнение интеграции системы АСДУЭ с существующими ПК. Стоимость предложения составляет: 9,92 млн. руб. без НДС в текущих ценах (3 кв.2024 г.), срок окончания реализации: 2026 год. В прогнозных ценах стоимость работ 11,20 млн. руб. без НДС.

Расчет находится в папке Обоснование стоимости\2025 г\Сметные расчеты\O_O_ASDUE_2025_TNES_КП ТатИТнефть.

  - Стоимость выполнения обучения сотрудников администрирующих и пользователей систему АСДУЭ определена на основании коммерческого предложения (КП) от ООО «КЭР-Инжиниринг» на проведение обучения пользователей и администраторов системы АСДУЭ с привлечением разработчика программного обеспечения. Стоимость предложения составляет: 3,92 млн. руб. без НДС в текущих ценах (3 кв.2024 г.), срок окончания реализации: 2026 год. В прогнозных ценах стоимость работ 4,43 млн. руб. без НДС.

Расчет находится в папке Обоснование стоимости\2025 г\Сметные расчеты\O_O_ASDUE_2025_TNES_ Письмо исходящее №2023_2512_1 (Обучение).

- Расчет стоимости разработки, реализации системы IT телефонии
Альметьевский район Республики Татарстан

  - Расчёт стоимости выполнения строительно-монтажных работ по установке комбинированной АТС в ЦДС выполнен ресурсно-индексным методом в ПК Гранд Смета. Стоимость работ составляет: 5,42 млн. руб. без НДС в текущих ценах (3 кв.2024 г.), срок окончания реализации 2027 год. В прогнозных ценах стоимость работ 6,40 млн. руб. без НДС, включая стоимость оборудования и строительно-монтажные работы.

Расчет находится в папке Обоснование стоимости\2025 г\Сметные расчеты\O_O_ASDUE_2025_TNES_СМР  IP тел АТС в ЦДС.

  - Расчёт стоимости выполнения строительно-монтажных работы по установке оборудования IP телефонии в РДС выполнен ресурсно-индексным методом в ПК Гранд Смета. Стоимость работ составляет: 6,13 млн. руб. без НДС в текущих ценах (3 кв.2024 г.), срок окончания реализации 2027 год. В прогнозных ценах стоимость работ 7,23 млн. руб. без НДС, включая стоимость оборудования и строительно-монтажные работы.

Расчет находится в папке Обоснование стоимости\2025 г\Сметные расчеты\O_O_ASDUE_2025_TNES_СМР  IP тел на ПС.

  - Расчёт стоимости выполнения строительно-монтажных работ по установке оборудования IP телефонии на подстанциях выполнен ресурсно-индексным методом в ПК Гранд Смета. Стоимость работ составляет: 3,88 млн. руб. без НДС в текущих ценах (3 кв.2024 г.), срок окончания реализации 2027 год. В прогнозных ценах стоимость работ 4,58 млн. руб. без НДС, включая стоимость оборудования и строительно-монтажные работы.

Расчет находится в папке Обоснование стоимости\2025 г\Сметные расчеты\O_O_ASDUE_2025_СМР  IP тел на ПС.

  - Расчёт стоимости выполнения пусконаладочных работ по организации IP телефонии на объектах и РДС выполнен ресурсно-индексным методом в ПК Гранд Смета. Стоимость работ составляет: 1,30 млн. руб. без НДС в текущих ценах (3 кв.2024 г.), срок окончания реализации 2027 год. В прогнозных ценах стоимость работ 1,53 млн. руб. без НДС, включая пуско-наладочные работы.

Расчет находится в папке Обоснование стоимости\2025 г\Сметные расчеты\O_O_ASDUE_2025_ПНР IP тел ПС РДС.

  - Расчёт стоимости выполнения пусконаладочных работ по организации IP телефонии выполнен ресурсно-индексным методом в ПК Гранд Смета. Стоимость работ составляет: 2,11 млн. руб. без НДС в текущих ценах (3 кв.2024 г.), срок окончания реализации 2027 год. В прогнозных ценах стоимость работ 2,49 млн. руб. без НДС, включая пуско-наладочные работы.

Расчет находится в папке Обоснование стоимости\2025 г\Сметные расчеты\O_O_ASDUE_2025_ПНР IP тел.

- Расчет стоимости строительства, пуско-наладочных работ по ЛВС ЦДС и РДС
Альметьевский район Республики Татарстан

- Расчёт стоимости выполнения строительно-монтажных работ по установке коммутационного оборудования выполнен ресурсно-индексным методом в ПК Гранд Смета. Стоимость работ составляет: 18,19 млн. руб. без НДС в текущих ценах (3 кв.2024 г.), срок окончания реализации 2027 год. В прогнозных ценах стоимость работ 21,45 млн. руб. без НДС, включая стоимость оборудования и строительно-монтажные работы.

Расчет находится в папке Обоснование стоимости\2025 г\Сметные расчеты\O_O_ASDUE_2025_СМР коммут. оборудование.

- Расчёт стоимости выполнения строительно-монтажных работ по установке оборудования для организации защищенного канала выполнен ресурсно-индексным методом в ПК Гранд Смета. Стоимость работ составляет: 15,51 млн. руб. без НДС в текущих ценах (3 кв.2024 г.), срок окончания реализации 2027 год. В прогнозных ценах стоимость работ 18,30 млн. руб. без НДС, включая стоимость оборудования и строительно-монтажные работы.

Расчет находится в папке Обоснование стоимости\2025 г\Сметные расчеты\O_O_ASDUE_2025_СМР крипт.защита.

- Расчёт стоимости выполнения пусконаладочных работ по сетевому оборудованию и оборудованию криптозащиты выполнен ресурсно-индексным методом в ПК Гранд Смета. Стоимость работ составляет: 3,54 млн. руб. без НДС в текущих ценах (3 кв.2024 г.), срок окончания реализации 2027 год. В прогнозных ценах стоимость работ 4,17 млн. руб. без НДС, включая стоимость оборудования и строительно-монтажные работы.

Расчет находится в папке Обоснование стоимости\2025 г\Сметные расчеты\O_O_ASDUE_2025_ ПНР сетевого обор-я.

- Расчет стоимости строительства, пуско-наладочных работ по системе ИТСО
Альметьевский район Республики Татарстан

- Расчёт стоимости выполнения строительно-монтажных работ в ЦДС выполнен ресурсно-индексным методом в ПК Гранд Смета. Стоимость работ составляет: 7,30 млн. руб. без НДС в текущих ценах (3 кв.2024 г.), срок окончания реализации 2027 год. В прогнозных ценах стоимость работ 8,61 млн. руб. без НДС, включая стоимость оборудования и строительно-монтажные работы.

Расчет находится в папке Обоснование стоимости\2025 г\Сметные расчеты\O_O_ASDUE_2025_СМР ЦДС.

- Расчёт стоимости выполнения пуско-наладочных в ЦДС выполнен ресурсно-индексным методом в ПК Гранд Смета. Стоимость работ составляет: 2,83 млн. руб. без НДС в текущих ценах (3 кв.2024 г.), срок окончания реализации 2027 год. В прогнозных ценах стоимость работ 3,34 млн. руб. без НДС, включая стоимость пуско-наладочных работ.

Расчет находится в папке Обоснование стоимости\2025 г\Сметные расчеты\O_O_ASDUE_2025_ПНР ЦДС.

- Расчёт стоимости выполнения строительно-монтажных работ на подстанциях выполнен ресурсно-индексным методом в ПК Гранд Смета. Стоимость работ составляет: 3,02 млн. руб. без НДС в текущих ценах (3 кв.2024 г.), срок окончания реализации 2026 год. В прогнозных ценах стоимость работ 3,42 млн. руб. без НДС, включая стоимость пуско-наладочных работ.

Расчет находится в папке Обоснование стоимости\2025 г\Сметные расчеты\O_O_ASDUE_2025_СМР ИТСО.

- Расчёт стоимости выполнения пуско-наладочных работ на подстанциях выполнен ресурсно-индексным методом в ПК Гранд Смета. Стоимость работ составляет: 0,42 млн. руб. без НДС в текущих ценах (3 кв.2024 г.), срок окончания реализации 2026 год. В прогнозных ценах стоимость работ 0,47 млн. руб. без НДС, включая стоимость пуско-наладочных работ.

Расчет находится в папке Обоснование стоимости\2025 г\Сметные расчеты\O_O_ASDUE_2025_ПНР ИТСО.

- Расчет стоимости строительства, пуско-наладочных работ по системе ИТСО
Альметьевский район Республики Татарстан

- Расчёт стоимости выполнения строительно-монтажных работ на подстанциях, находящихся в ведении РДУ выполнен ресурсно-индексным методом в ПК Гранд Смета. Стоимость работ составляет: 21,09 млн. руб. без НДС в текущих ценах (3 кв.2024 г.), срок окончания реализации 2026 год. В прогнозных ценах стоимость работ 23,83 млн. руб. без НДС, включая стоимость оборудования и строительно-монтажные работы.

Расчет находится в папке Обоснование стоимости\2025 г\Сметные расчеты\O_O_ASDUE_2025_СМР ССПИ.

- Расчёт стоимости выполнения пуско-наладочных на подстанциях, находящихся в ведении РДУ выполнен ресурсно-индексным методом в ПК Гранд Смета. Стоимость работ составляет: 45,77 млн. руб. без НДС в текущих ценах (3 кв.2024 г.), срок окончания реализации 2027 год. В прогнозных ценах стоимость работ 51,71 млн. руб. без НДС, включая стоимость оборудования и строительно-монтажные работы.

Расчет находится в папке Обоснование стоимости\2025 г\Сметные расчеты\O_O_ASDUE_2025_ПНР ССПИ.

- Расчёт стоимости выполнения строительно-монтажных работ по организации каналов связи, общая стоимость проекта составляет: 52,01 млн. руб. без НДС в текущих ценах (3 кв.2024 г.), срок окончания реализации 2026 год. В прогнозных ценах стоимость работ и 58,77 млн. руб. без НДС, включая стоимость оборудования и строительно-монтажные работы.

Расчет методом УНЦ по проекту выполнен согласно таблице О2 УНЦ ОКСН, расценка О2-02-1…5, расчет находится в папке Обоснование стоимости\2025 г\Сметные расчеты\O_O_ASDUE_2025_TNES_ Расчет ВОЛС УНЦ.