Пояснение по корректировке проекта по реконструкции
АСУТП «ДИСК-110»: в части АСДУЭ

В рамках реализации проекта «Реконструкция АСУТП «ДИСК-110»: АСДУЭ ПАО «Татнефть» в 2025 году:

- разработано и согласовано 40% от общего объема проектной документации;

- приобретен пакета лицензионного программного обеспечения под задачи АСДУЭ;

- в части модернизации/модификации системы сбора и передачи данных завершены запланированные в 2025 году работы в объеме 100%.

Причины невыполнения плановых показателей 2025 года:

- произошла смена всей проектной команды подрядчика, что повлекло за собой проведение повторного обследования и переоценки ранее сформированных

проектных решений;

- выявленные ограничения и не предвиденные объемы работ, потребовавшие внесения изменений в ранее принятые проектные решения по всем разделам.

- длительная процедура сбора исходных данных по причине ограниченного

количества задействованных ООО «Татнефть-Энергосбыт» и ИТ-блока;

- ресурсов со стороны длительная процедура согласования основных технических решений;

- длительная процедура выбора и согласования помещений для размещения центральной диспетчерской службы (далее - ЦДС) ООО «Татнефть-Энергосбыт».

- отсутствие в бизнес-планах ЦОБ ЦУИРМ и ООО «Татнефть-Энергосбыт» бюджетов для проведение капитального ремонта выделенного помещения под ЦДС и ее оснащение необходимой мебелью.

Корректировка, касающаяся переноса финансирования реализации проекта «Реконструкция АСУТП «ДИСК-110»: АСДУЭ ПАО «Татнефть» с 2025 года на 2026-2027 г.г. не касается срока реализации проекта, завершение проекта 31.12.2027 года.